## Slide 1: Netzplantechnik und Gantt-Diagramme

## Slide 2: Agenda
Themenübersicht
Was ist Netzplantechnik?
Was ist ein Gantt-Diagramm?
Vergleich von Netzplantechnik und Gantt-Diagrammen
Fragen & Antworten

## Slide 3: Netzplantechnik

## Slide 4: Netzplantechnik
Netzplantechnik ist eine Methode zur Planung, Steuerung und Überwachung von Projekten
Ziele:
Darstellung von Abhängigkeiten und zeitlichen Abläufen
Identifikation kritischer Pfade und Pufferzeiten

## Slide 5: Netzplantechnik
Aufbau eines Knotens:
Früheste Anfangszeit (FAZ)
Früheste Endzeit (FEZ)
Arbeitspaket Nummer (AP #)
Bezeichnung
Dauer
Gesamtpuffer (GP)
Freier Puffer (FP)
Späteste Anfangszeit (SAZ)
Späteste Endzeit (SEZ)

## Slide 6: Netzplantechnik
Übersicht zum Vorgehen und der Berechnung:
FEZ = FAZ + Dauer
FAZ = FEZ des max. Vorgängers
Erster FAZ = 1
SAZ = SEZ – Dauer
SEZ = SAZ des min. Nachfolgers
Letzter SEZ = FEZ
GP = SEZ – FEZ
FP = FAZ des Nachfolgers – FEZ des aktuellen AP

## Slide 7: Netzplantechnik
Kritischer Pfad
Längste Kette von Vorgängen, die keinen Puffer haben
A  B  D
Aufgaben auf dem kritischen Pfad dürfen keine Verzögerung erfahren

## Slide 8: Gantt-Diagramme

## Slide 9: Gantt-Diagramme
Balkendiagramm-Darstellung eines Projektzeitplans
Ziele:
Zeigt Start- und Endzeiten sowie Dauer der Aufgaben
Visualisiert Fortschritt und Meilensteine

## Slide 10: Gantt-Diagramme
Elemente:
Zeitachse Horizontale Achse zeigt die Zeitspanne
Aufgabenachse Vertikale Achse listet die Aufgaben auf
Balken Darstellung der Dauer und Start- und Endzeitpunkte jeder Aufgabe

## Slide 11: Gantt-Diagramme

## Slide 12: Vergleich der Netzplantechnik und der Gantt-Diagramme

## Slide 13: NPT vs. Gantt-Diagramm
Netzplantechnik
Gut für die Darstellung von Abhängigkeiten und kritischen Pfaden
Detaillierte Analyse von Pufferzeiten möglich
Tool-Tipp:
  draw.io
  NPT-Vorlage nutzen
Gantt-Diagramm
Einfach zu erstellen und zu lesen
Gut für die Visualisierung des Fortschritts und der Zeitplanung
Tool-Tipp:
  Einfach in Tabellenkalkulation
  Erweitert mit MS Project oder Libre Project etc.

## Slide 14: Ihre Fragen, Meine Antworten

## Slide 15: Netzplantechnik und Gantt-Diagramme